## Roadmap
# | Phase | Aufgabe | Priorität | Zeitrahmen | Verantwortlich | Status | KPI / Erfolgsmessung | Abhängigkeiten | Notizen
1 | Phase 1: Pre-Launch ASO | Google Play Console: Custom Store Listings für alle 13 Sprachen anlegen | P1 Kritisch | Woche 1 | ASO-Team | Offen | 13 Listings live & indexiert | — | Basis für alle weiteren ASO-Maßnahmen
2 |  | App-Titel (30 Zeichen) pro Markt auf stärkstes lokales Intent-Keyword kalibrieren | P1 Kritisch | Woche 1 | ASO-Team + Übersetzer | Offen | Keyword-Rank Top 50 pro Markt | Custom Listings | NICHT übersetzen — neu texten! Siehe Abschnitt 10
3 |  | Kurzbeschreibung (80 Zeichen) mit USP '0€, keine Werbung' pro Sprache erstellen | P1 Kritisch | Woche 1 | ASO-Team | Offen | CVR ≥ 25% auf Listing | Titel fertig | Konversionsoptimierung, sekundär Keyword
4 |  | Langbeschreibung (4.000 Zeichen) mit semantischen Clustern + Long-Tail-Keywords | P1 Kritisch | Woche 1-2 | ASO-Team + Content | Offen | Indexierung aller Ziel-Keywords | Keyword-Recherche | Natürlicher Lesefluss, kein Stuffing
5 |  | Triple-Tag-Strategie: Strategy + Adventure + Social in Play Console setzen | P1 Kritisch | Woche 1 | ASO-Team | Offen | Tags gesetzt & aktiv | Play Console Zugang | Exakt diese 3 Tags, nicht verwässern
6 |  | Google Search Console für PT, TR, RU, JA, KO, ZH, AR, HI verifizieren | P1 Kritisch | Woche 1 | Dev/SEO | Offen | 8 Properties verifiziert | DNS-Zugang | Aktuell nur DE/EN/FR/ES/IT verifiziert
7 | Phase 2: Visuelle Assets | 5-8 Panoramic Screenshots pro Sprache erstellen (OCR-optimiert) | P1 Kritisch | Woche 2-3 | Design + ASO | Offen | 80% Scroll-Rate auf Screenshots | Titel + Beschreibung | Keywords in fetter Typografie, kein Marketing-Fluff
8 |  | OCR-relevante Keywords in Screenshots integrieren (13 Sprachen) | P1 Kritisch | Woche 2-3 | Design + Übersetzer | Offen | OCR-Indizierung aller Ziel-Keywords | Screenshot-Design | 'GPS Territorien', 'Multiplayer Outdoor' etc.
9 |  | Vertikales Gameplay-Video (9:16) produzieren — In-Game-Footage, kein Cinematic | P2 Hoch | Woche 3-4 | Video + Dev | Offen | Video-View-Rate ≥ 30% | Spielbares Build | Erste 3 Sek: Gehen→Territorium→Verteidigen
10 |  | App-Icon (Territory-Pin SVG) in allen erforderlichen Auflösungen | P2 Hoch | Woche 2 | Design | Offen | Icon-CTR ≥ Benchmark | — | Minimalistisch, kontrastreich, skalierbar
11 |  | Feature-Grafik (1024x500) für Play Store Feature-Bereich | P2 Hoch | Woche 2-3 | Design | Offen | Feature-Placement | Icon fertig | Konsistent mit Screenshot-Panorama
12 | Phase 3: Technische ASO | In-App Review API implementieren (Trigger: 1. Territorium, Quest-Abschluss, Echo-Likes) | P1 Kritisch | Woche 2-3 | Dev (Mobile) | Offen | Review-Prompt-Rate ≥ 15% | Spielbare Features | Nur an 'Moments of Delight' triggern
13 |  | Pre-Review-Filter implementieren (Zufriedenheits-Dialog vor Store-API) | P1 Kritisch | Woche 2-3 | Dev (Mobile) | Offen | ≤ 5% 1-2 Stern Reviews | Review API | Nein → internes Feedback-Formular
14 |  | Android Vitals optimieren: Geofencing statt sekündlichem GPS-Polling | P2 Hoch | Woche 2-4 | Dev (Server+Mobile) | Offen | Crash-Rate < 1%, ANR < 0.5% | GPS-Service | 43% weniger Batterieverbrauch als Pokémon GO
15 |  | Strukturierte Daten (JSON-LD) auf mapraiders.com erweitern | P3 Mittel | Woche 3-4 | Dev/SEO | Offen | Rich Results in SERP | Website live | FAQPage + SoftwareApplication Schema
16 | Phase 4: SEO Content | /vs/ingress/ Vergleichsseite erstellen (1.500+ Wörter, 13 Sprachen) | P1 Kritisch | Woche 3-5 | Content + SEO | Offen | Top 10 Ranking für 'Ingress Alternative' | Website-Struktur | Ehrlich, Feature-Matrix, CTAs above fold
17 |  | /vs/pokemon-go/ Vergleichsseite erstellen (1.500+ Wörter, 13 Sprachen) | P1 Kritisch | Woche 3-5 | Content + SEO | Offen | Top 10 Ranking für 'Pokémon GO Alternative' | Website-Struktur | Pay-to-Win und Batterie-Drain ansprechen
18 |  | Pillar-Page /howto/gameplay-guide/ erstellen (Hub) | P2 Hoch | Woche 4-6 | Content + SEO | Offen | Organic Traffic ≥ 500/Monat | /vs/ Seiten live | Alle Kernmechaniken oberflächlich abhandeln
19 |  | Cluster-Pages: /howto/echos/, /howto/defense-minigames/, /howto/clans/, /howto/quests/ | P2 Hoch | Woche 5-8 | Content + SEO | Offen | Long-Tail Rankings Top 20 | Pillar-Page | 4 Features × 13 Sprachen = 52 Seiten
20 |  | Interne Verlinkungsstruktur (Hub ↔ Spokes) implementieren | P2 Hoch | Woche 6-8 | SEO/Dev | Offen | Crawl-Tiefe ≤ 3 Klicks | Cluster-Pages | Keyword-reiche Ankertexte, bidirektional
21 |  | FAQ-Schema (FAQPage) auf alle /howto/ und /vs/ Seiten | P3 Mittel | Woche 6-8 | Dev/SEO | Offen | Featured Snippets ≥ 5 | Content-Seiten | Fragen als H2/H3, AEO-optimiert
22 | Phase 5: Launch & Reputation | Review-Response-Workflow etablieren (alle Store-Rezensionen innerhalb 24h) | P2 Hoch | Woche 4+ | Community Mgr | Offen | Response-Rate 100%, Rating ≥ 4.5★ | Launch | Professionell, authentisch, lösungsorientiert
23 |  | Soft-Launch in 2-3 Testmärkten (DE, BR, IN empfohlen) | P2 Hoch | Woche 4-5 | Product/ASO | Offen | D1 Retention ≥ 40%, D7 ≥ 20% | Alle Phase 1-3 | Metriken sammeln vor globalem Rollout
24 |  | A/B-Tests für Screenshots und Kurzbeschreibung im Play Store | P2 Hoch | Woche 5-8 | ASO-Team | Offen | CVR-Steigerung ≥ 15% | Soft-Launch Daten | Google Play Experiments nutzen
25 | Phase 6: Off-Page SEO | PR-Outreach an Gaming-Publikationen (GameSpot, Kotaku, GamesRadar — DA 70+) | P2 Hoch | Woche 6-8 | PR/Marketing | Offen | ≥ 5 Backlinks DA 70+ | Spielbares Produkt | Exklusive Interviews, Echo-Feature pitch
26 |  | Gastbeiträge für Outdoor-/Fitness-Blogs ('Gamification von Wanderungen') | P3 Mittel | Woche 6-10 | Content/PR | Offen | ≥ 10 thematische Backlinks | Website + Content | Nischen-Relevanz > Domain-Authority
27 |  | Reddit-Präsenz aufbauen (r/Ingress, r/PokemonGo, r/AndroidGaming) | P3 Mittel | Woche 6-12 | Community Mgr | Offen | Account-Karma ≥ 500, Brand Mentions | — | 1:10 Regel strikt einhalten, KEIN Spam
28 |  | Geocaching-/GPS-Community-Foren: Wertschöpfenden Content teilen | P4 Nice-to-have | Woche 8-12 | Community | Offen | Referral-Traffic ≥ 200/Monat | Community aufgebaut | GPS-Tools, Erfahrungsberichte anbieten
29 | Phase 7: Skalierung | Globaler Rollout in allen 13 Sprachmärkten | P1 Kritisch | Woche 8-10 | Product/ASO | Offen | Downloads ≥ 10K/Woche global | Soft-Launch Erfolg | Basierend auf Soft-Launch-Erkenntnissen
30 |  | Länderspezifische Keyword-Optimierung basierend auf echten Suchdaten (GSC) | P2 Hoch | Woche 10-12 | ASO/SEO | Offen | Keyword-Rank-Verbesserung ≥ 30% | GSC-Daten | Iterative Anpassung nach echten Daten
31 |  | Live-Events und saisonale ASO-Updates planen (Screenshots, Beschreibungen) | P3 Mittel | Woche 10-16 | ASO + Content | Offen | Saisonale CVR-Peaks | Laufender Betrieb | FOMO-Trigger, Event-bezogene Keywords
32 |  | Linkbuilding-Pipeline: Monatlich 5-10 neue qualitative Backlinks | P3 Mittel | Laufend | SEO/PR | Offen | DA von mapraiders.com ≥ 30 | Off-Page Basis | Qualität vor Quantität, keine Linkfarmen

## Keyword-Strategie
Sprache | Markt | App-Titel (30 Zeichen) | Kurzbeschreibung (80 Zeichen) | Top Long-Tail Keywords | Suchintent-Fokus
DE | Deutschland/DACH | MapRaiders: GPS Outdoor MMO | Erobere die echte Welt. 100% kostenlos, keine Werbung. Baue lokale Clans auf. | kostenloses GPS Territorien Spiel, Outdoor MMO ohne Werbung, Ingress Alternative kostenlos | Territorien + Kostenlos
EN | USA/UK/Global | MapRaiders: GPS Territory Game | Conquer real-world territory. 100% free, no ads. Build local clans. | free GPS territory game, walking MMO game no ads, Ingress alternative free | Territory + Free + Walking
FR | Frankreich | MapRaiders: Conquête GPS MMO | Conquérez le monde réel. 100% gratuit, sans pub. Créez des clans locaux. | jeu GPS territoire gratuit, conquête territoire extérieur, alternative Ingress | Conquête + Gratuit
ES | Spanien/LATAM | MapRaiders: GPS Territorio MMO | Conquista el mundo real. 100% gratis, sin anuncios. Crea clanes locales. | juego GPS territorio gratis, MMO exterior sin anuncios, alternativa Ingress | Territorio + Gratis
IT | Italien | MapRaiders: GPS Territorio MMO | Conquista il mondo reale. 100% gratis, senza pubblicità. Crea clan locali. | gioco GPS territorio gratis, MMO esterno senza pubblicità | Territorio + Gratis
PT | Brasilien/Portugal | MapRaiders: GPS Território MMO | Conquiste o mundo real. 100% gratuito, sem anúncios. Crie clãs locais. | jogo GPS território gratuito, Guerras de Clãs MMO, alternativa Pokémon GO | Gratuito + Guerras de Clãs
TR | Türkei | MapRaiders: GPS Bölge Savaşı | Gerçek dünyayı fethet. %100 ücretsiz, reklamsız. Yerel klanlar kur. | ücretsiz GPS bölge oyunu, reklamsız açık hava MMO | Ücretsiz + Bölge
RU | Russland/GUS | MapRaiders: GPS Территории | Захвати реальный мир. 100% бесплатно, без рекламы. Создавай кланы. | бесплатная GPS игра территории, MMO на улице без рекламы | Бесплатно + Территории
JA | Japan | MapRaiders: 陣地取りGPS MMO | リアルワールドを征服。完全無料・広告なし。ローカルクランを結成。 | 位置情報ゲーム 無料, 陣地取りゲーム 広告なし, Ingress 代替 | 無料 + 陣地取り
KO | Südkorea | MapRaiders: GPS 영토 전략 MMO | 현실 세계를 정복하세요. 100% 무료, 광고 없음. 로컬 클랜 구축. | 무료 GPS 영토 게임, 광고 없는 야외 MMO, Ingress 대안 | 무료 + 영토
ZH | China/Taiwan | MapRaiders: GPS领地争夺MMO | 征服真实世界。100%免费，无广告。建立本地氏族。 | 免费GPS领地游戏, 无广告户外MMO, Ingress替代 | 免费 + 领地
AR | MENA | MapRaiders: لعبة GPS أراضي | احتل العالم الحقيقي. مجاني 100%، بدون إعلانات. أنشئ عشائر محلية. | لعبة GPS أراضي مجانية, بدون إعلانات MMO, بديل Ingress | مجاني + عشائر
HI | Indien | MapRaiders: GPS क्षेत्र MMO गेम | असली दुनिया जीतो। 100% मुफ्त, बिना विज्ञापन। स्थानीय कुल बनाओ। | मुफ्त GPS क्षेत्र गेम, बिना विज्ञापन बाहरी MMO, Ingress विकल्प | मुफ्त + बिना विज्ञापन

## Wettbewerber-Matrix
Feature | MapRaiders | Pokémon GO | Ingress Prime | Geocaching | Zombies, Run! | MapRaiders Vorteil
Preis | 100% Kostenlos | Freemium (aggressiv) | Freemium | Freemium + Abo | Abo-Modell | Einziges komplett kostenloses GPS-MMO
Werbung | Keine | In-App-Käufe + Sponsored | In-App-Käufe | Werbung + Premium | Abo-basiert | Absolut werbefrei
Gameplay-Kern | Echtzeit Territorienkampf | Passives Sammeln | Abstraktes Verlinken | Physische Schatzsuche | Lineares Lauf-RPG | Aktives PvP + MMO-Tiefe
Echtzeit-Verteidigung | ✓ Minispiele | ✗ | ✗ (passiv) | ✗ | ✗ | Unique Feature — kein Konkurrent bietet dies
Echos (Standort-Nachrichten) | ✓ Audio + Text | ✗ | ✗ | ✗ (nur physisch) | ✗ | Völlig neue soziale Interaktionsebene
Organische Clanbildung | ✓ Lokal + automatisch | Begrenzt (Raids) | Fraktionszwang | ✗ | ✗ | Natürliche, lokale Gemeinschaften
Barrierefreiheit | Mid-Core + Casual | Sehr Casual | Hardcore-Nische | Physisch limitiert | Fitness-fokussiert | Breite Zielgruppe ohne Komplexitätshürde
Batterieverbrauch | Optimiert (Geofencing) | Sehr hoch (43% mehr) | Hoch | Moderat | Moderat | Deutlich längere Sessions möglich
Offline-Fähigkeit | Teilweise | Minimal | Minimal | Gut (Cache-Logs) | Gut | Verbesserungspotenzial
Nutzergenerierte Inhalte | ✓ Quests + Echos + Challenges | ✗ | Begrenzt (Missions) | ✓ (Caches) | ✗ | Spieler gestalten die Spielwelt aktiv
Live-Events | ✓ Dynamisch | ✓ Regelmäßig | ✓ Anomalien | ✓ Events | ✓ Saisonal | Gleichauf — muss bei Launch priorisiert werden

## KPI-Dashboard
Kategorie | KPI | Zielwert | Messfrequenz | Tool / Datenquelle | Aktueller Wert | Status
ASO | Keyword-Rankings (Top 50) | ≥ 20 Keywords pro Markt | Wöchentlich | AppTweak / Sensor Tower | — | Baseline
ASO | Store Listing CVR | ≥ 25% | Wöchentlich | Google Play Console | — | Baseline
ASO | Screenshot Scroll-Rate | ≥ 80% | Wöchentlich | Play Console Experiments | — | Baseline
ASO | App-Rating (Sterne) | ≥ 4.5★ | Täglich | Google Play Console | — | Baseline
ASO | Review-Volume (monatlich) | ≥ 100 Reviews/Monat | Monatlich | Google Play Console | — | Baseline
Retention | D1 Retention | ≥ 40% | Täglich | Firebase / Mixpanel | — | Baseline
Retention | D7 Retention | ≥ 20% | Wöchentlich | Firebase / Mixpanel | — | Baseline
Retention | D30 Retention | ≥ 10% | Monatlich | Firebase / Mixpanel | — | Baseline
Retention | Durchschnittl. Sitzungslänge | ≥ 15 Min. | Wöchentlich | Firebase | — | Baseline
Technisch | Crash-Rate | < 1% | Täglich | Android Vitals / Crashlytics | — | Baseline
Technisch | ANR-Rate | < 0.5% | Täglich | Android Vitals | — | Baseline
Technisch | Batterieverbrauch vs. Konkurrenz | < Pokémon GO (43% weniger) | Monatlich | Interne Tests | — | Baseline
SEO | Organic Traffic (mapraiders.com) | ≥ 5.000/Monat | Monatlich | Google Search Console | — | Baseline
SEO | Domain Authority | ≥ 30 | Monatlich | Ahrefs / Moz | — | Baseline
SEO | Backlinks (DA 50+) | ≥ 20 | Monatlich | Ahrefs | — | Baseline
SEO | Featured Snippets | ≥ 5 | Monatlich | GSC / Ahrefs | — | Baseline
SEO | /vs/ Seiten Konversion | 5-10% CTR zu Store | Wöchentlich | GA4 + UTM-Tracking | — | Baseline
Community | Reddit Brand Mentions (monatl.) | ≥ 50 | Monatlich | Brand Monitoring Tool | — | Baseline
Community | Aktive Clan-Mitglieder | ≥ 500 nach 3 Monaten | Wöchentlich | Interne Analytics | — | Baseline
Downloads | Wöchentliche Downloads (global) | ≥ 10.000/Woche | Wöchentlich | Play Console | — | Baseline